Приложение к приказу Комитета по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области

от «  29  »  сентября  2022 г. № __216__

План мероприятий «дорожная карта»

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Ярцевском районе Смоленской области в 2023 году

| № | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальных нормативных документов по подготовке и проведению ГИА: |  | Председатель Комитета по образованию и молодежной политике М.П. Лонгинова (далее – М.П. Лонгинова), Ведущий специалист Комитета по образованию и молодежной политике О.Г. Крамаренко (далее – О.Г. Крамаренко) |
|  | О проведении итогового сочинения (изложения) и утверждении экспертной комиссии по проверке итоговых сочинений (изложений) в 2022/2023 году | ноябрь 2022 | О.Г. Крамаренко |
|  | Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | январь 2023 | О.Г. Крамаренко |
| - Информационно-аналитическое обеспечение ГИА |  |  |  |
|  | Совещания с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА-2023. | Январь-апрель 2023 | М.П. Лонгинова О.Г. Крамаренко |
|  | Анализ результатов участников ЕГЭ в части проверки объективности, достоверности и предупреждения нарушений требований законодательства РФ при проведении ГИА-11 | июль-август 2023 | О.Г. Крамаренко |
|  | Анализ результатов участников ОГЭ в части проверки объективности, достоверности и предупреждения нарушений требований законодательства РФ при проведении ГИА-9 | июль-август 2023 | О.Г. Крамаренко |
|  | Совещание с руководителями общеобразовательных организаций по итогам проведения ГИА 2022 и подготовке к ГИА 2023. | Декабрь 2023 | М.П. Лонгинова О.Г. Крамаренко |
| - Организационно-технологическое обеспечение ГИА |  |  |  |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2022 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов | ноябрь – декабрь 2022, январь-февраль 2023 | О.Г. Крамаренко |
|  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС и ФИС: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; ассистентов (при необходимости); специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме); членов предметных комиссий. | по мере необходимости | О.Г. Крамаренко, общеобразовательные организации |
|  | Формирование в соответствии с Графиком ФЦТ, внесение в РИС сведений о местах проведения государственной итоговой аттестации (пунктах проведения экзаменов; аудиториях проведения экзаменов) | Январь-апрель 2023 | О.Г. Крамаренко |
|  | Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) | октябрь 2022 – май 2023 | О.Г. Крамаренко |
|  | Техническое дооснащение ППЭ для применения новых технологий при проведении ГИА-11: - установка принтеров в аудиториях, - установка сканеров в штабе ППЭ, - заправка картриджей принтеров в ППЭ; | по мере необходимости | М.П. Лонгинова, О.Г. Крамаренко, руководители ППЭ. |
|  | Определение и направление кандидатур членов предметных комиссий в Департамент Смоленской области по образованию и науке для согласования | Март- апрель 2023 | О.Г. Крамаренко |
|  | Информирование с целью межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения проведения ГИА: ПАО «Ростелеком», Ярцевские РЭС, органы исполнительной власти в сфере здравоохранения, силовые структуры. | Апрель-май 2023 | О.Г. Крамаренко |
|  | Организация и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | в период подготовки и проведения ГИА | О.Г. Крамаренко, руководители ППЭ, ПАО «Ростелеком» (далее – Ростелеком) |
|  | Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья | в период подготовки и проведения ГИА | О.Г. Крамаренко, руководители ППЭ |
|  | Направление в Департамент Смоленской области по образованию и науке кандидатур граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | Апрель-май 2023 | О.Г. Крамаренко |
|  | Предоставление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА в дополнительный период | август 2023 | О.Г. Крамаренко |
|  | Получение и возврат экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования | в период проведения ГИА | О.Г. Крамаренко, руководители ППЭ |
|  | Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с МО МВД России «Ярцевский» | в период проведения ГИА | О.Г. Крамаренко, руководители ППЭ |
|  | Организация взаимодействия по обеспечению бесперебойного электроснабжения ППЭ с Ярцевскими РЭС | в период проведения ГИА | О.Г. Крамаренко, руководители ППЭ |
|  | Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с учреждениями здравоохранения | в период проведения ГИА | О.Г. Крамаренко, руководители ППЭ |
|  | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора | май – сентябрь 2023 | О.Г. Крамаренко, руководители ППЭ |
|  | Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | январь – апрель 2023 | О.Г. Крамаренко, образовательные организации (далее – ОО) |
|  | Проведение федеральных тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА | в течение года по расписанию Рособрнадзора | О.Г. Крамаренко, руководитель ППЭ, ОО |
|  | Проведение региональных тренировочных мероприятий | В течение года по расписанию Департамента Смоленской области по образованию и науке | О.Г. Крамаренко, руководитель ППЭ, ОО |
|  | Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ | май 2023 | ПАО «Ростелеком», О.Г. Крамаренко, руководитель ППЭ, |
|  | Тестирование системы видеонаблюдения перед дополнительным периодом ЕГЭ | август 2023 | ПАО «Ростелеком», О.Г. Крамаренко, руководитель ППЭ, |
|  | Подготовка и предоставление информации в ОГАУ СРЦОКО для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях Смоленской области в 2023 году (места расположения ППЭ, руководители и организаторы ППЭ) | По мере необходимости | О.Г. Крамаренко |
|  | Организация взаимодействия с региональными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования, по установленным каналам связи | постоянно | М.П. Лонгинова, О.Г. Крамаренко |
|  | Организация информационного обмена на региональном уровне по установленным каналам связи | в период проведения ГИА | М.П. Лонгинова, О.Г. Крамаренко |
|  | Организация работы с федеральной информационной системой | в период проведения ГИА | О.Г. Крамаренко |
| - Организационно-методическое обеспечение ГИА |  |  |  |
|  | Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях | в течение 2022/2023 уч.г. | О.Г. Крамаренко, ОО |
|  | Участие в обучающих семинарах, организованных региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования | в течение 2022/2023 уч.г. | О.Г. Крамаренко, руководители ППЭ, ОО |
|  | Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2022/2023 уч.г. | О.Г. Крамаренко, Руководители ППЭ, ОО |
|  | Участие в информационно-методических семинарах для специалистов муниципальных органов управления образованием региона по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (по отдельному плану) | в течение 2022/2023 уч.г. | О.Г. Крамаренко |
|  | Мониторинг деятельности школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях | сентябрь 2022 – май 2023 | О.Г. Крамаренко, муниципальный образовательный центр |
|  | Отчеты руководителей школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях, на заседаниях МОЦ | в течение 2022/2023 уч.г. | О.Г. Крамаренко, муниципальный образовательный центр |
| 1 | Организация и проведение независимого диагностического тестирования в форме ЕГЭ, ОГЭ на добровольной основе | ноябрь 2021 – апрель 2022 | О.Г. Крамаренко |
|  | Организация участия в обучающих семинарах-практикумах учителей-предметников по результатам ГИА | сентябрь –декабрь 2022 | О.Г. Крамаренко, руководители ОО |
|  | Организация участия в повышении квалификации руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, показавших низкие результаты по итогам ГИА | в течение 2022/2023 уч.г. | О.Г. Крамаренко, руководители ОО |
|  | Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | по мере проведения | О.Г. Крамаренко |
|  | Участие в обучающих семинарах, вебинарах, организованных федеральными и региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования | по мере проведения | О.Г. Крамаренко, руководители ППЭ, ОО |
|  | Организация участия в обучении, проводимом на региональном уровне: |  |  |
|  | - членов ГЭК, | апрель – май 2023 | О.Г. Крамаренко |
|  | - руководителей ППЭ, | апрель – май 2023 | О.Г. Крамаренко |
|  | - технических специалистов ППЭ, | март 2023 | О.Г. Крамаренко |
|  | Организация и проведение обучения специалистов ППЭ | Апрель-май 2023 | О.Г. Крамаренко, руководители ППЭ |
|  | Организация участия в обучении педагогических работников, претендующих на присвоение статуса эксперта (ведущий, старший, основной эксперт) | март – апрель 2023 | О.Г. Крамаренко |
|  | Организация участия в квалификационных испытаниях экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса ведущий, старший, основной эксперт | март – май 2023 | О.Г. Крамаренко |
|  | Организация участия в информационно-методических мероприятиях для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | октябрь 2022 – апрель 2023. | О.Г. Крамаренко |
|  | Организация участия членов предметных комиссий в очных семинарах, проводимых ФИПИ | март 2022 | О.Г. Крамаренко |
| - Информационное обеспечение ГИА |  |  |  |
|  | Освещение подготовки к проведению ГИА в Ярцевском районе Смоленской области в СМИ | октябрь 2022 –июнь 2023 | О.Г. Крамаренко |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | в течение 2022/2023 уч.г. | О.Г. Крамаренко, руководители ОО |
|  | Обеспечение проведения общегородских родительских собраний и в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2022 году | октябрь 2022 – апрель 2023 | О.Г. Крамаренко, руководители ОО |
|  | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА | октябрь 2022 сентябрь 2023 | О.Г. Крамаренко, руководители ОО |
|  | Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | О.Г. Крамаренко |
|  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2023 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в период подготовки и проведения ГИА | О.Г. Крамаренко, руководители ОО |
|  | Организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | в период подготовки и проведения ГИА | руководители ОО |
|  | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников | в период подготовки и проведения ГИА | руководители ОО, специалисты муниципальной службы медиации |
|  | Участие в селекторных совещаниях по подготовке и проведению ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | О.Г. Крамаренко |
| - Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |
|  | Заправка картриджей принтеров для печати КИМ в ППЭ | По мере необходимости | М.П. Лонгинова |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА (обеспечение контрольной-надзорной деятельности) |  |  |  |
|  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | М.П. Лонгинова, О.Г. Крамаренко |
|  | Проведение проверки готовности ППЭ | Март-май 2023 | О.Г. Крамаренко Руководители ППЭ |